## 需求列表
模块 | 功能需求 | 需求描述
用户管理 | 用户注册
登录
个人信息管理
活动管理 | 发布活动、编辑活动、删除活动。
活动报名 | 用户报名活动、查看报名信息。
评论互动 | 用户评论活动。
收藏 | 收藏感兴趣的活动。

## 用户故事
用户故事 | 优先级(P0-P5) | 工作量(小时) | 迭代周期 | 状态(TODO/On going/Done) | 备注
作为一个用户，我需要注册新用户从而使用这个系统 | P0 | 10

## Sprint1迭代计划
Sprint1 (2016/03/24~2026/04/7)
迭代周期 | 用户故事 | 任务 | 工作量 | 负责人 | 状态(TODO/On going/Done) | 备注
Sprint1 | 用户注册 | 用户注册开发 | 8 | 张三
|  | 用户注册测试 | 2 | 李四

## SprintN迭代计划
Sprint1 (2026/04/08~2026/04/19)
用户故事 | 任务 | 工作量 | 负责人 | 状态(TODO/On going/Done) | 备注
管理员登录功能 | 创建管理员账户，可以管理用户 4 |  | 马启越 | done
用户注册功能 | 实现注册功能 3 |  | 黄文泽 | done
用户登录功能 | 做出登录界面，使用户可以登录 3 |  | 伏晨 | done
Sprint2 (2026/04/21~2026/05/01)
用户故事 | 任务 | 工作量 | 负责人 | 状态(TODO/On going/Done) | 备注
管理学生成绩系统 | 可查询学期成绩，管理成绩 6 |  | 马启越 | on going
个人界面 | 查看个人信息和学习进度 5 |  | 黄文泽 | on going
仪表盘 | 学期GPA成绩以及个人信息 5 |  | 伏晨 | on going
Sprint3 (2026/05/06~2026/05/14)
用户故事 | 任务 | 工作量 | 负责人 | 状态(TODO/On going/Done) | 备注
管理员管理成绩 | 所有管理员可管理学生成绩 | 8 | 马启越 | done
查询个人详细信息 | 可查看自己的具体信息 | 6 | 黄文泽 | done
个人成绩状况表 | 可查看个人的学期成绩 | 6 | 伏晨 | done
Sprint4 (2026/05/19)
用户故事 | 任务 | 工作量 | 负责人 | 状态(TODO/On going/Done) | 备注
学生课程管理 | 学生克查看课程，更改课程 | 5 | 马启越 | done
学生课程统计 | 统计学生的课程情况 | 5 | 黄文泽 | done
编辑学生资料 | 学生可编辑自己的资料 | 5 | 伏晨 | done
Sprint5 (2026/06/02~2026/06/15)
用户故事 | 任务 | 工作量 | 负责人 | 状态(TODO/On going/Done) | 备注
学生仪表板 | 查看学生仪表板 | 8 | 马启越 | done
修改密码 | 可以修改密码 | 6 | 黄文泽 | done
学生成绩概览 | 学生可以快速查看成绩信息 | 6 | 伏晨 | done

## 迭代回顾
迭代周期 | 做得好的 | 需要改进 | 行动项 | 负责人
Sprint 1
Sprint 2